## Harmonogram
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień | grudzień
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1.
I | ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY POMIAROWE (poz. 1.d.1) | 30 dni | 2019-09-02 | 2019-10-02
kwota netto
2 | ODHUMUSOWANIE (poz 2.d.1, 3d.1) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 2 samochody 4-osiowe
kwota netto
3 | ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM ( poz. 4d.2 - 11d.2)
kwota netto
4 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (poz. 12d.3 - poz. 15d.3)
5 | KORYTOWANIE (poz. 20d.5)
6 | PODBUDOWY (poz. 21d.6 - 22d.6)
7 | NAWIERZCHNIE (poz.23d.7 - 26d.7)
8 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA (poz. 31d.9-40d.9)
9 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz. 27d.8 - 30d.8))
10 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (poz. 41d.10 - 43d.10)
11 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA (poz. 44d.11 - 45d.11)
II | KANALIZACJA DESZCZOWA
1 | KANALIZACJA DESZCZOWA (poz. 1d.1 - 16d.1)

## Harmonogram _2
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień | grudzień
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1.
I | ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | ROBOTY POMIAROWE (poz. 1.d.1)
2 | ODHUMUSOWANIE (poz 2.d.1, 3d.1)
3 | ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM ( poz. 4d.2 - 11d.2)
4 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (poz. 12d.3 - poz. 15d.3)
5 | KORYTOWANIE (poz. 20d.5)
6 | PODBUDOWY (poz. 21d.6 - 22d.6)
7 | NAWIERZCHNIE (poz.23d.7 - 26d.7)
8 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA (poz. 31d.9-40d.9)
9 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz. 27d.8 - 30d.8))
10 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (poz. 41d.10 - 43d.10)
11 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA (poz. 44d.11 - 45d.11)
II | KANALIZACJA DESZCZOWA
1 | KANALIZACJA DESZCZOWA (poz. 1d.1 - 16d.1)