## Harmonogram
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik |  |  |  |  | list.
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46.
1.1 | ROBOTY POMIAROWE | 30 dni | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 koparka, 1 zagęszczarka
kwota netto
1.2 | KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW 10-65 cm | 15 dni | …. | ….
kwota netto
1.3 | USUNIĘCIE KRZEWÓW
kwota netto
1.4 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
kwota netto
1.5 | ROBOTY ZIEMNE
1.6 | REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.7 | WYSPY
1.8 | JEZDNIA (DLA RUCHU KR4)
1.9 | DROGI MANEWROWE
1.10 | ZATOKI PARKINGOWE
1.11 | CHODNIKI
1.12 | ŚCIEŻKI ROWEROWE
1.13 | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
1.14 | OZNAKOWANIE POZIOME
1.15 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1.16 | ELEMENTY ULIC
1.17 | OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
1.18 | ZIELEŃ DROGOWA
1.19 | OŚWIETLENIE ULICZNE
1.20 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (PGE)
1.21 | BUDOWA ODWODNIENIA
1.22 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt)
1.1 | ROBOTY POMIAROWE
1.2 | KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW 10-65 cm
1.3 | USUNIĘCIE KRZEWÓW
1.4 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.5 | ROBOTY ZIEMNE
1.6 | REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.7 | WYSPY
1.8 | JEZDNIA (DLA RUCHU KR4)
1.9 | DROGI MANEWROWE
1.10 | ZATOKI PARKINGOWE
1.11 | CHODNIKI
1.12 | ŚCIEŻKI ROWEROWE
1.13 | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
1.14 | OZNAKOWANIE POZIOME
1.15 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1.16 | ELEMENTY ULIC
1.17 | OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
1.18 | ZIELEŃ DROGOWA
1.19 | OŚWIETLENIE ULICZNE
1.20 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (PGE)
1.21 | BUDOWA ODWODNIENIA
1.22 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE