## Harmonogram
[6 empty] | wrzesień |  |  |  |  | październik |  |  |  |  | list.
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46.
1.1 | ROBOTY POMIAROWE | 30 dni | 2019-05-23 | 2019-05-23
Kwota netto
1.2 | KARCZOWANIE I WYCINKA DRZEW | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
Kwota netto
1.3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 15 dni | …. | ….
Kwota netto
1.4 | ROBOTY ZIEMNE
1.5 | JEZDNIA
1.6 | CHODNIKI
1.7 | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
1.8 | ELEMENTY ULIC
1.9 | ZIELEŃ DROGOWA
1.10 | OZNAKOWANIE POZIOME
1.11 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1.12 | BUDOWA ODWODNIENIA
1.13 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt)
1.1 | ROBOTY POMIAROWE
1.2 | KARCZOWANIE I WYCINKA DRZEW
1.3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.4 | ROBOTY ZIEMNE
1.5 | JEZDNIA
1.6 | CHODNIKI
1.7 | UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
1.8 | ELEMENTY ULIC
1.9 | ZIELEŃ DROGOWA
1.10 | OZNAKOWANIE POZIOME
1.11 | OZNAKOWANIE PIONOWE
1.12 | BUDOWA ODWODNIENIA
1.13 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE