Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I.        PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” - ETAP II- Część 3, polegająca na budowie jezdni dróg manewrowych, parkingów, chodników, terenów zieleni, instalacji oświetlenia ulicznego, przebudowy linii kablowej niskiego napięcia, budowy 1 wpustu kanalizacyjnego oraz regulacji studni kanalizacyjnych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Krańcowej”.

UWAGA!

| 1. | Zalecana wizja w terenie. Zamówieniem objęto część 3 kontynuacji przebudowy ul. Krańcowej w ETAPIE II inwestycji. Etap II inwestycji został podzielony na 3 niezależne części. Część 3 zamówienia obejmuje wykonanie jezdni manewrowej, wraz z chodnikami oraz zatokami parkingowymi, rowami, terenami zieleni, instalacjami znajdującymi się w granicach opracowania wskazanego w Planie Zagospodarowania Terenu opracowanego projektu zamiennego dla danej inwestycji. W części 3 ETAPU II zamówienia należy wykonać roboty energetyczne, przebudowę linii kablowej nn, budowę wpustu kanalizacyjnego oraz regulację studni kanalizacyjnych wykonanych przez innego Wykonawcę znajdujące się w obszarze opracowania wskazanym w Projekcie Zagospodarowania terenu. Realizując roboty energetyczne należy uwzględnić, iż dokumentacja została opracowana w szerszym zakresie, niż niniejsze zamówienie. Zakres prac branżowych w części 3 został przedstawiony na planie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarach. |
| --- | --- |

Zakres zamówienia:

- budowa jezdni dróg manewrowych (konstrukcja dla ruchu KR1), chodników, zatok parkingowych, rowów, urządzenie terenów zieleni,

- budowa instalacji oświetlenia ulicznego,

- przebudowa linii kablowej nn,

- budowa wpustu kanalizacyjnego,

II.        ZAKRES ROBÓT POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

- BRANŻA DROGOWA

Zakres robót branży drogowej:

- budowa dróg manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary) – kat. ruchu KR1, szer. zmiennej od 3,50 do 8,00m,

- budowa chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor czerwono/grafitowy), szer. 2,00 – 3,00 m,

- budowa zatok postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy), szer. 5,00 m,

- wykonanie warstwy stabilizująco – doziarniającej z gruzobetonu 0/31,5 – Projektowane warstwy gruzobetonu należy wykonać z materiału Inwestora. Należy przekruszyć istniejący materiał powstały z rozbiórki elementów betonowych do uziarnienia 0/31,5 i wbudowania go w w/w warstwę. Nadmiar materiału należy przekruszyć oraz przekazać na składowisko miejskie przy ul. Wiaduktowej lub ulicy Targowej w Ostrołęce W przypadku niewystarczającej ilości materiału na terenie budowy materiał do wykonania warstwy należy pobrać  gruz do przekruszenia   składowany  na bazie przy  ul.  Wiaduktowej  lub składowisku przy ul. Targowej w Ostrołęce.  W cenie oferty należy przewidzieć  transport i przekruszenie  gruzu. „.

- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 kat. C50/30

- wykonanie rowów chłonno - odparowujących,

- wykonanie terenów zielonych.

Szczegółowe rozwiązania robót drogowych wg projektu wykonawczego branży drogowej oraz zgodnie z projektem zamiennym zagospodarowania terenu.

2.        BRANŻA SANITARNA

Zakres robót branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej:

- budowa kanału z rur SN8 o śr. 200mm – 3,00m,

- zabudowa studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500mm – 1 kpl.,

- Regulacja 6 studzienek ściekowych i 6 wpustów kanalizacyjnych.

Szczegółowe rozwiązania robót sanitarnych wg projektu wykonawczego branży sanitarnej.

3.        BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zakres robót branży elektrycznej:

3.1. budowa oświetlenia ulicznego

W ramach zamówienia należy wybudować kablową linię oświetlenia ulicznego na odcinku objętym opracowaniem  wraz  z zabudową 4 słupów oświetleniowych i 8 opraw oświetlenia zewnętrznego na    wysięgnikach.

Szczegółowe rozwiązania robót elektrycznych wg projektu wykonawczego branży elektrycznej.

Zakres robót zgodnie z projektem zamiennym zagospodarowania terenu.

3.2. przebudowa linii kablowej niskiego napięcia

Zamówienie obejmuje zabezpieczenie  istniejącej linii kablowej niskiego napięcia               rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Szczegółowe rozwiązania robót elektrycznych wg projektu wykonawczego przebudowy linii nn.

4.        BRANŻA ZIELEŃ – zakres prac:

-  humusowanie na grub. 10 cm z hydroobsiewem i pielęgnacją zieleni do 30 czerwca 2020 r.

- Po przyjęciu się zieleni I-sze koszenie  wykonać po ok. 4 tygodniach wzrostu przy wysokości od 8-10 cm (skrócić o 1/3 długości).

Szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego branży drogowej.

Zakres robót zgodnie z projektem zamiennym zagospodarowania terenu.

5.        INŻYNIERIA RUCHU

Zakres inżynierii ruchu:

- rozmalowanie oznakowania poziomego,

- ustawienie oznakowania pionowego.

Szczegółowe rozwiązania wg projektu stałej organizacji ruchu.

UWAGA!

- Należy uwzględnić przebudowę ewentualnych kolizji podziemnych infrastruktury technicznej.

- Zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 8/2018/OR-O                 z dnia 19.04.2018 r. oraz nr 13/2018/OR-O z dnia 10.09.2018 r., Miasto Ostrołęka za dokonanie wycinki drzew zostało zobowiązane do wykonania nasadzeń co najmniej 200 szt. drzew na działkach 30649, 30714/2, 30715/1, objętych zamówieniem                           w terminie do dnia 31 października 2019 r. Wykonawca wyraża zgodę na wejście w teren i wykonanie nasadzeń przez innego wykonawcę wskazanego przez Inwestora. Roboty budowlane  w rejonie wykonanych nasadzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  W przypadku uszkodzenia nowych nasadzeń Wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie prac kanalizacyjnych przez innego Wykonawcę wskazanego przez Inwestora na zakresie objętym częścią 3 Etapu II zamówienia pn.: „ Przebudowa ul. Krańcowej w Ostrołęce”.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń                    w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz  nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

- Wszelkie zaprojektowane materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką lub patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia oferowane, aby spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Materiały z rozbiórki elementów drogi stanowią własność Inwestora. Nadwyżkę materiału uzyskanego z rozbiórki należy przekruszyć oraz  przekazać na składowisko miejskie przy ul. Wiaduktowej  lub na ul. Targowej w Ostrołęce – odległość 5km. Na potwierdzenie przekazania materiałów na bazę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy składowiska miejskiego. Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przestrzegając obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i przyrody.

- Ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zastosowania urządzeń ogrzewających do prawidłowego wykonania robót np. dmuchaw ogrzewających, nagrzewnic i mat ogrzwających itp.

III.   WARUNKI OGÓLNE

Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, w tym między innymi:

- koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu,

- koszt opracowania inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót – 3 egzemplarze,

- koszt przygotowania dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze,

Ofertę należy przygotować w oparciu o kompletną dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, S.S.T.W.iO.R.T.

Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono jakichkolwiek elementów przedmiotu zamówienia, należy je skalkulować i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego a następnie uwzględnić w ofercie cenowej.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZŁOŻYŁ HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY WYPEŁNIONY WG ZAŁĄCZONEGO WZORU. WSZYSTKIE POZYCJE HARMONOGRAMU WINNY ZOSTAĆ WYPEŁNIONE, A W SZCZEGÓLNOŚCI: CZAS TRWANIA DANEGO ETAPU ROBÓT W DNIACH, DATA ROZPOCZĘCIA DANEGO ETAPU ROBÓT, DATA ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA DANEGO ETAPU ROBÓT, ZASOBY (ZESPOŁY ROBOCZE I SPRZĘT) ORAZ PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT W UJĘCIU TYGODNIOWYM (TYGODNIE KALENDARZOWE) WRAZ Z WSKAZANIEM KWOT NETTO ZA WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT.

BRAK ZŁOŻENIA WYPEŁNIONEGO HARMONOGRAMU LUB ZŁOŻENIE NIEPRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONEGO HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO, SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY.

Załączniki:

  - Harmonogram realizacji zadania wzór i formularz do wypełnienia

  - Projekt zagospodarowania terenu zamienny

  - projekt wykonawczy branża drogowa

  - projekt wykonawczy – branża sanitarna

  - projekt wykonawczy – branża elektryczna przebudowa linii kablowej nn,

  - projekt wykonawczy – branża elektryczna oświetlenie uliczne.

  - Projekt stałej organizacji ruchu,

  - SST- wszystkie branże,

  - Przedmiary robót wszystkie branże

  - SST – D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego.