## Harmonogram
[6 empty] | Listopad |  |  |  | Grudzień
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8) | 15 dni | 2019-11-04 | 2019-11-19 |  | Listopad 45.: 500; Listopad 46.: 500
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu | bar: Listopad 45. to Listopad 46.
1000
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20) | 15 dni | …. | ….
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt)
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8)
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17)
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20)
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE