## Harmonogram
[6 empty] | 2019r | [7 empty] | 2020r
[6 empty] | Listopad |  |  |  | Grudzień |  |  |  | Styczeń |  |  |  |  | Luty |  |  |  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  |  | Październik
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO
ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1) | 360 dni | 2019-11-04 | 2020-10-30 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu
5200
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
3 | WYCINKA DRZEW (poz. 2.2.1 -2.2.4) | 15 dni | …. | ….
4 | ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6)
5 | BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)
6 | BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW , WYSPY DZIELĄCEJ (poz. 4.2)
7 | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (poz. 4.3)
8 | BUDOWA POBOCZY (poz. 4.4)
9 | REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.5)
10 | KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.6)
11 | ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 4.7)
12 | ZIELEŃ DROGOWA (poz. 5)
13 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7)
14 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (POZ.8)
14. | OZNAKOWANIE POZIOME (poz.9)
ROBOTY SANITARNE
1. | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)
2. | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)
3. | SIEĆ GAZOWA (poz. 1.3)
BUDOWA OŚWIETLENIA
1 | BUDOWA OŚWIETLENIA | [56 empty] | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
UL. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO
ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1) | 360 dni | 2019-11-04 | 2020-10-30 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu
5200
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
3 | ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6) | 15 dni | …. | ….
4 | BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)
5 | BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW (poz. 4.2)
6 | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW (poz. 4.3)
7 | BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ (poz. 4.4)
8 | BUDOWA POBOCZY (poz. 4.5)
9 | REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.6)
10 | KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.7)
11 | PREFABRYKOWANY SCIEK ULICZNY (poz. 4.8)
12 | ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 5)
13 | ZIELEŃ DROGOWA ( poz. 6.1 - 6.2)
14 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7.1)
15 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (poz. 7.2)
16. | OZNAKOWANIE POZIOME (poz.7.3)
ROBOTY SANITARNE
1. | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)
2. | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)
BUDOWA OŚWIETLENIA
1 | BUDOWA OŚWIETLENIA

## Harmonogram (2)
[6 empty] | 2019r | [7 empty] | 2020r
[6 empty] | Listopad |  |  |  | Grudzień |  |  |  | Styczeń |  |  |  |  | Luty |  |  |  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  |  | Październik
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44.
UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO
ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)
3 | WYCINKA DRZEW (poz. 2.2.1 -2.2.4)
4 | ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6)
5 | BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)
6 | BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW , WYSPY DZIELĄCEJ (poz. 4.2)
7 | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (poz. 4.3)
8 | BUDOWA POBOCZY (poz. 4.4)
9 | REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.5)
10 | KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.6)
11 | ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 4.7)
12 | ZIELEŃ DROGOWA (poz. 5)
13 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7)
14 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (POZ.8)
14. | OZNAKOWANIE POZIOME (poz.9)
ROBOTY SANITARNE
1. | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)
2. | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)
3. | SIEĆ GAZOWA (poz. 1.3)
BUDOWA OŚWIETLENIA
1 | BUDOWA OŚWIETLENIA
UL. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO
ROBOTY DROGOWE
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)
3 | ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6)
4 | BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)
5 | BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW (poz. 4.2)
6 | BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW (poz. 4.3)
7 | BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ (poz. 4.4)
8 | BUDOWA POBOCZY (poz. 4.5)
9 | REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.6)
10 | KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.7)
11 | PREFABRYKOWANY SCIEK ULICZNY (poz. 4.8)
12 | ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 5)
13 | ZIELEŃ DROGOWA ( poz. 6.1 - 6.2)
14 | OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7.1)
15 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (poz. 7.2)
16. | OZNAKOWANIE POZIOME (poz.7.3)
ROBOTY SANITARNE
1. | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)
2. | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)
BUDOWA OŚWIETLENIA
1 | BUDOWA OŚWIETLENIA