## Harmonogram
[6 empty] | MARZEC |  |  |  | KWIECIEŃ |  |  |  |  | MAJ |  |  |  | CZERWIEC
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8) | 15 dni | 2020-03-02 | 2020-03-17 |  | MARZEC 10.: 500; MARZEC 11.: 500
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu | bar: MARZEC 10. to MARZEC 11.
1000
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20) | 15 dni | …. | ….
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | MARZEC |  |  |  | KWIECIEŃ |  |  |  |  | MAJ |  |  |  | CZERWIEC
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27.
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8)
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17)
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20)
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
1.14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE