## Obowiązek-Kara
wartość netto |  | 2557146.12
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIĄZEK WYKONAWCY |  | KARA UMOWNA |  | kara | zł
§ 2 ust. 5 | 5 W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1). Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 4, o zmiany, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania stosownego aneksu. | § 22. ust. 1 pkt.18 | 1) za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 2 ust. 5, § 2 ust.6, § 23 ust. 6 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich realizację, | 0.3% | 7671.4384
§ 2 ust. 6 | 6 W przypadku zmian postępu robót budowlanych, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, którym mowa w ust. 4, o zmiany, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. | § 22. ust. 1 pkt.18 | 1) za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 2 ust. 5, § 2 ust.6, § 23 ust. 6 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich realizację, | 0.3% | 7671.4384
§ 3. ust. 4 pkt.1 | przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej – kierowniczej | § 22. ust. 1 pkt.5 | 5) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt od 1) do 5) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie | 0.1% | 2557.1461
§ 3. ust. 4 pkt.2 | 2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i/lub kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynależności do właściwej Okręgowej Izby Budowlanej, | § 22. ust. 1 pkt.5 | 5) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt od 1) do 5) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie | 0.1% | 2557.1461
§ 3. ust. 4 pkt.3 | 3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 21 ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składki | § 22. ust. 1 pkt.5 | 5) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt od 1) do 5) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie | 0.1% | 2557.1461
§ 3. ust. 4 pkt.4 | 4) przedłożenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego | § 22. ust. 1 pkt.5 | 5) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt od 1) do 5) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie | 0.1% | 2557.1461
§ 3. ust. 4 pkt.5 | 5) uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu prac budowlanych i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z uwzględnieniem zasad określonych w § 4 umowy, | § 22. ust. 1 pkt.5 | 6) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt od 1) do 5) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie | 0.1% | 2557.1461
§ 3. ust. 4 pkt.6 | 6) przekazanie w terminie do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy: a) tablic informacyjnych według wzoru Zamawiającego, b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodetę, c) wstępnej recepty na produkcję betonu asfaltowego na warstwy bitumiczne bądź beton wałowany d) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, e) innych dokumentów przewidzianych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. | § 22. ust. 1 pkt.6 | 6) za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 3 ust. 5 pkt 6) umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na realizację, | 0.3% | 7671.4384
§ 7. ust. 4 | W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury częściowej i końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane.
§ 11. ust. 1 pkt.2 | 2) przedłożenie przed rozpoczęciem robót do Wydziału Inwestycji Miejskich tut. urzędu projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarządcę drogi, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów, | § 22. ust. 1 pkt.24 | 24)za naruszenie obowiązku Wykonawcy wynikającego z zapisów § 11 ust. 1 pkt. 2 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 | 0.3% | 7671.4384
§ 11. ust. 1 pkt. 3 | 3) zapewnienie obecności kierownika budowy lub kierownika robót w branży wiodącej – zaakceptowanego przez Zamawiającego, na terenie budowy przez okres realizacji robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy, | § 22. ust. 1 pkt.9 | 9) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robót na budowie, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, | 300 | 300
|  | § 22. ust. 1 pkt.10 | 10) za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robót na naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę robót w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, | 1000
§ 11. ust. 1 pkt.7 | 7) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, |  | brak odbioru robót
§ 11. ust. 1 pkt.8 | 8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, | § 22. ust. 1 pkt.20 | 20) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 1 pkt 8 -9 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy udokumentowany przypadek. | 1000
§ 11. ust. 1 pkt.9 | 9) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, | § 22. ust. 1 pkt.20 | 20) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 1 pkt 8 -9 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy udokumentowany przypadek. | 1000
§ 11. ust. 1 pkt.11 | 11) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, | § 22. ust. 1 pkt.22 | 22) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 1 pkt 11 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy udokumentowany przypadek. | 1000
§ 11. ust. 1 pkt.12 lit a) | 12) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za: a) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy, | § 22. ust. 1 pkt.7 | 7)za każdy dzień stwierdzonego zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 1 pkt 12) lit. a) umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (przy czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). | 0.1% | 2557.1461
§ 11. ust. 1 pkt.25 | 25)sporządzanie raportów miesięcznych z postępu prac wg wzoru uzgodnionego z Zmawiającym wraz z przedłożeniem Zamawiającemu do 3 dnia roboczego każdego miesiąca, oraz sporządzanie raportów tygodniowych - na żądanie Zamawiającego | § 22. ust. 1 pkt.19 | 19)za każdy dzień opóżnienia w realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 1 pkt 25) umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia (przy czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). | 500
§ 11. ust. 1 pkt.26 | 26)prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu | § 22. ust. 1 pkt.22 | 23) za każdy dzień stwierdzonego zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 11 ust. 26 umowy – w wysokości 1000 zł (przy czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). | 1000
§ 12 | Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. | § 22. ust. 1 pkt.22 | 22) za każdy dzień stwierdzonego zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z zapisów § 12 umowy – w wysokości 1000 zł (przy czym dla niniejszego punktu dzień rozumiany jest jako następujące po sobie 24 godziny). | 1000
§ 16. pkt. 1 | 1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu tej umowy | § 22. ust. 1 pkt.14 | 14) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, | 10% wynagrodzenia PW
§ 16. pkt. 6 | 6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. | § 22. ust. 1 pkt.15 | 15) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, | 10% wynagrodzenia PW
|  | § 22. ust. 1 pkt.16 | 16) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, | 10% wynagrodzenia PW
| Nieprzerwane wykonywanie robót | § 22. ust. 1 pkt.8 | 8) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w § 3 ust. 3, | 0.3% | 7671.4384
| Wykonanie przedmiotu Umowy | § 22. ust. 1 pkt.11 | 12) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, | 20% | 511429.224
| zapłata Podwykonawcy | § 22. ust. 1 pkt.12 | 13) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, | 20% wynagrodzenia PW
| zapłata Podwykonawcy | § 22. ust. 1 pkt.13 | 14) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu zapłaty, | 0,5% wynagrodzenia PW
|  | § 22. ust. 1 pkt.17 | 18) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 19) umowy, dokumentującego świadczenie pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. | 2% | 51142.9224
|  | § 22. ust. 1 pkt.25 | 25) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej przedmiotu umowy - w wysokości 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; | 1% | 25571.4612

## Harmonogram
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj |  |  |  | W każdym tygodniu realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.
1 | ROBOTY POMIAROWE (poz. 1d.1 ) | 30 dni | 2020-03-02 | 2019-04-02 |  | Marzec 10.: 500; Marzec 11.: 500; Marzec 12.: 500; Marzec 13.: 500
[6 empty] | Marzec 10.: 2000 | Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 1d.1 - 8d.1) | 15 dni | …. | …. | 1 koparka, 2 samochody 4-osiowe
kwota netto
3 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁOŻA (poz. 9d.1 - 12d.2)
kwota netto
4 | PODBUDOWY (poz. 13d.2-15d.2)
kwota netto
5 | HYDRANTY (poz.18d.2,19d.2)
6 | KRAWĘŻNIKI. OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE (poz. 20d.3 - 25d.3)
7 | OZNAKOWANIE (poz.26d.4 - 31d.5)

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj
poz. TER | Czynność | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22.
1 | ROBOTY POMIAROWE (poz. 1d.1 )
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 1d.1 - 8d.1)
3 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁOŻA (poz. 9d.1 - 12d.2)
4 | PODBUDOWY (poz. 13d.2-15d.2)
5 | HYDRANTY (poz.18d.2,19d.2)
6 | KRAWĘŻNIKI. OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE (poz. 20d.3 - 25d.3)
7 | OZNAKOWANIE (poz.26d.4 - 31d.5)