## Harmonogram - przykład
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | CZERWIEC |  |  |  | LIPIEC |  |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  | WRZESIEŃ
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39 | 40. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-4) | 15 dni | 2020-06-01 | 2020-06-15 |  | CZERWIEC 23.: 500; CZERWIEC 24.: 500
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu | bar: CZERWIEC 23. to CZERWIEC 24.
1000
2 | WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW (poz. 5-17) | 15 dni | …. | ….
3 | SADZENIE DRZEW (poz. 18) | 15 dni | …. | ….
4 | PODBUDOWY (poz. 19-24) |  | …. | …. | 1 koparka, 1 zagęszczarka
5 | NAWIERZCHNIA (poz. 25-29) |  | …. | ….
6 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38) |  | …. | ….
7 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, ROZLICZENIE KOŃCOWE |  | …. | ….

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | CZERWIEC |  |  |  | LIPIEC |  |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  | WRZESIEŃ
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39 | 40.
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-4)
2 | WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW (poz. 5-17)
3 | SADZENIE DRZEW (poz. 18)
4 | PODBUDOWY (poz. 19-24)
5 | NAWIERZCHNIA (poz. 25-29)
6 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
7 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, ROZLICZENIE KOŃCOWE