## Harmonogram - przykład
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | WRZESIEŃ |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | LISTOPAD
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 47. | 49. | 38. | 48. | 49. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-12) | 5 dni | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 1 samochód samowyładowczy | WRZESIEŃ 38.: 500
Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu | bar: WRZESIEŃ 38.
500
2 | REGULACJE ELEMENTÓW UZBROJENIA (poz. 13-15)
3 | CIĄGI PIESZO-ROWEROWE (poz. 16-23)
4 | ZJAZDY (poz. 24-29)
5 | CIĄGI PIESZEI ROBOTY DODATKOWE (poz. 30-31)
6 | ZIELEŃ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ (poz. 32-38)
7 | ORGANIZACJA RUCHU (poz. 39-42)
8 | PRZEBUDOWA OGRODZENIA (poz. 43-48)
9 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA (poz. 49-52)
10 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

## Harmonogram-do druku
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | WRZESIEŃ |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | LISTOPAD
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49.
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-12)
2 | REGULACJE ELEMENTÓW UZBROJENIA (poz. 13-15)
3 | CIĄGI PIESZO-ROWEROWE (poz. 16-23)
4 | ZJAZDY (poz. 24-29)
5 | CIĄGI PIESZEI ROBOTY DODATKOWE (poz. 30-31)
6 | ZIELEŃ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ (poz. 32-38)
7 | ORGANIZACJA RUCHU (poz. 39-42)
8 | PRZEBUDOWA OGRODZENIA (poz. 43-48)
9 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA (poz. 49-52)
10 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA