## Harmonogram-PRZYKŁAD
tydzień kalendarzowy
[6 empty] | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 44. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY POMIAROWE (poz. 1-2) |  |  |  |  | 500
[6 empty] | 500 | [7 empty] | Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu
2 | USUNIĘCIE KRZEWÓW (poz. 3-5)
3 | KARCZOWANIE DRZEW I WYCINKA KRZEWÓW (poz. 6-11)
4 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 12-21)
5 | ZABEZPIECZENIE SIECI (poz. 22)
6 | REGULACJA ELEMENTÓW UZBROJENIA (poz. 23)
7 | KORYTOWANIE (poz. 24-26)
8 | KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ (poz.27-29)
9 | KONSTRUKCJA OPASEK NAJAZDOWYCH (poz. 30-32)
10 | KONSTRUKCJA CIĄGÓW PIESZYCH BEZ MOŻLIWOŚCI NAJAZDU (poz. 33-36)
11 | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE (poz. 37-42)
12 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA (poz.43-47)
13 | ZIELEŃ (poz. 48-52)
14 | KANALIZACJA DESZCZOWA (poz. 1-31)
15 | ROBOTY TELETECHNICZNE – kanalizacja światłowodowa (poz. 1-4)
16 | OŚWIETLENIE – DEMONTAŻ (poz.1-3)
17 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (poz. 4-29)
18 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA