## Harmonogram-PRZYKŁAD
|  | tydzień kalendarzowy |  |  |  | tydzień kalendarzowy
[6 empty] | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | Pod każdym tygodniem realizacji należy wpisać wartość wykonania w danym tygodniu
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8) | 5 dni | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 1 samochód samowyładowczy | 500
[6 empty] | 500 | [6 empty] | Na dole - wykonanie całkowite dla danego asortymentu
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17)
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20)
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
8 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE

## Harmonogram-DO WYPEŁNIENIA
|  | tydzień kalendarzowy |  |  |  | tydzień kalendarzowy
[6 empty] | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ
poz. TER | Czynność / etap robót | czas trwania | rozpoczęcie | zakończenie | zasoby (zespoły robocze i sprzęt) | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51.
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (poz. 1-8)
2 | PODBUDOWY (poz. 9-17)
3 | NAWIERZCHNIA (poz. 18-20)
4 | ODWODNIENIE (poz. 21-28)
5 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA (poz.29-33)
6 | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (poz. 34-35)
7 | ROBOTY INNE I WYKOŃCZENIOWE (poz. 36-38)
8 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE