__________________________________________________________________________

Nazwa Zamawiającego :  Miasto Ostrołęka

Adres :   Plac gen. J. Bema 1			Telefon :  (29) 764-68-11

07-400 Ostrołęka			Telefax :	(29) 765-43-25

woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, dla postępowań o wartości  nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie.

Znak sprawy: KPZ.271.19.2017

ZATWIERDZAM:

wz.Prezydenta  Miasta

Grzegorz Płocha

Wiceprezydent Miasta

Lipiec 2017

Specyfikacja niniejsza zawiera :

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający :		Miasto Ostrołęka

Adres :				Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka

Telefon :				(29) 764-68-11

Telefax :				(29) 765-43-25

Numer NIP :				758-21-42-002

Numer REGON :			550668410

e-mail :				zp@um.ostroleka.pl

URL :				www.ostroleka.pl

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),

Ustawie PZP– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 z późn. zm.),

Prawie budowlanym -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016,poz. 290, z późn. zm.

Kodeksie  cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

3. Tryb udzielania zamówienia.

  - Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP,  aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

  - Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

  - Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 209 000,00 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego. pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka” na które składają się:

- budowa tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi,

- rozbudowa istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61;

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół wykonujący profesjonalny, pełnobranżowy nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym  zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4.1. Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zadanie p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka” jest  finansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Miasta Ostrołęki.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego,

Dodatkowe przedmioty:

71.53.00.00-2 – doradcze usługi budowlane,

71.31.80.00-0 – inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne,

71.54.00.00-5 – usługi zarządzania budową,

71.54.10.00-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym,

71.52.10.00-6 – usługi nadzorowania placu budowy,

71.63.00.00-3 – usługi kontroli i nadzoru technicznego.

4.3.Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP,

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

-  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

4.4. Podwykonawstwo

4.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego, nastąpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy będą znani na etapie składania oferty.

4.4.4. Wymagania i informacje dotyczące umowy/ umów o podwykonawstwo, zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

4.5. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy PZP

4.5.1. Zamawiający oświadcza, że w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, nie występują czynności, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

4.5.2. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji i rozliczenia robót budowlanych do 31.12.2019 r.

Termin świadczenia usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych  i odbiorów pogwarancyjnych– zgodnie z terminami gwarancji jakości udzielonym przez Wykonawców robót budowalnych ( zakładane terminy gwarancji: minimum 48 miesięcy, maksymalnie 72 miesiące ).

11.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu.

11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

11.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie koordynacji i zarządzania robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto,

oraz

- jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie koordynacji i zarządzania robotami budowlanymi dotyczącymi budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu mostowego o konstrukcji stalowej lub żelbetowej o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto,

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na każde poniżej wymienione stanowisko, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, doświadczenie zawodowe oraz spełniającą poniższe wymagania:

- kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od czasu uzyskania uprawnień budowlanych w tym w okresie ostatnich 5 lat wykazać się pełnieniem funkcji  Kierownika Projektu lub Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej dwóch zadań drogowych w tym jedno zadanie w  zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego.

- inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od czasu uzyskania uprawnień budowlanych oraz w okresie ostatnich 5 lat musi wykazać pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto,

- inspektor nadzoru inwestorskiego robót mostowych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz  przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz w okresie ostatnich 5 lat musi wykazać pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej lub żelbetowej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto,

- inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od czasu uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej,

- inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektroenergetycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od czasu uzyskania uprawnień budowlanych  w zakresie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych,

- inspektor nadzoru inwestorskiego robót teletechnicznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od czasu uzyskania uprawnień budowlanych w zakresie nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych.

UWAGA : Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę funkcji opisanych w punkcie b)  i  c).

Osoby o których mowa w pkt a - f  powinny posiadać uprawnienia budowlane które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego ( zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się  odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

12.Podstawy wykluczenia Wykonawcy

12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postepowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

- wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2. Zamawiający wykluczy  Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z   art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

12.2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

12.3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust 5 pkt 1  ustawy PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.4.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

12.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona  i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 25 SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli jednak  wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

13.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

13.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

13.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 13.1.1 i 13.1.2. SIWZ

13.1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach.

13.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

13.1.6. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2)  dowód wniesienia wadium,

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 19.1.4) SIWZ,

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ.

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

13.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ( w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.3.1. Wykaz  wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ );

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

13.3.2.   Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu osób  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),

UWAGA:

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego.

13.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP( w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.4.1.   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

13.5.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

13.5.1.	pkt 13.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

13.6. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.1  SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.7. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 13.5.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

13.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

13.11. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,

13.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność zamawiającemu.

13.13. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

14.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

14.2.     Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

14.3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

14.4.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

14.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

14.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  13.3.1., 13.3.2 SIWZ  składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4.1. SIWZ składa każdy z nich.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum( obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.9. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

14.10.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 11.1. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

15.2.  Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą.

15.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

15.3.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

15.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

15.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

15.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

15.6.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

16. Wadium

16.1. Informacje ogólne.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Okres ważności wadium winien obejmować  okres związania ofertą.

16.2. Wysokość wadium wynosi  14 000,00zł ( słownie: czternaście  tysięcy złotych).

16.3. Forma wadium:

16.3.1. Wadium może być wnoszone w jednej  lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,oraz 2015 r., poz.978 i 1240).

    - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu ( poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postepowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

16.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium

    - Wadium wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić przelewem  na następujący  rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018

Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania przetargowego dotyczy wadium.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  na rachunku bankowym.

    - Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 16.3.2. SIWZ

    - Wadium może być wniesione również przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika.

16.5. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

16.6. Zwrot wadium:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy PZP.

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

16.7. Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.6.1  SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.8. Zatrzymanie wadium:

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

17.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :  33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z dopiskiem :

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, 
ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 17.4. SIWZ.

17.3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust 2 ustawy PZP.

17.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem, wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.3.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.8. Wypłata, o której mowa w pkt 17.3.7. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy PZP.

17.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

17.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w terminie 30 dni od dnia wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego .

18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.     Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1.  Wymagania ogólne.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

19.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie ) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

19.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),   że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.

    - W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać” lub „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

20.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęka, Punkt Obsługi Interesantów, parter w nieprzekraczalnym terminie :

| do dnia | 28.07.2017 | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka.”- drugie postępowanie

Nie otwierać przed dniem 28.07.2017r. godz. 12:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.4.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala 9 , parter.

| w dniu | 28.07.2017 | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

22. 	Tryb otwarcia ofert.

22.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert  koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany lub wycofania. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania, zmiany zostaną dołączone do oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane.

22.3.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie.

22.4.   Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

23.	Termin związania ofertą.

23.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23.3.    Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 23.2. SIWZ nie powoduje utraty wadium.

23.4.   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

24.2     Ceną oferty  za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

  - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.4.  Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art.106e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24.5.	Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ.

24.6.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.7.     Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w punkcie XI  formularza oferty.

25.	Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

| Kryterium | Waga kryterium (%) |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych (DD) | 20% |
| Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych (DM) | 20 % |

    - Opis kryterium „cena” ( C )

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C =  -----------------------------------------  x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

    - Opis kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych” (DD)

Zamawiający przyzna cztery punkty za każdą  zrealizowaną w okresie ostatnich 10 lat usługę, obejmującą swoim zakresem pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, wykazaną przez Wykonawcę w formularzu oferty (w formularzu oferty należy podać również opis zadania; w przypadku braku opisu, a także, gdy poszczególne zadania nie odpowiadają wymaganemu zakresowi, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium).

Jako wykonane zadanie należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez cały okres budowy, tj. od momentu przejęcia placu budowy do wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Przedstawiona osoba Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych ma być tożsama z osobą, która zostanie wykazana w załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz osób – i będzie brała udział w realizacji zamówienia.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

    - Opis kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót  mostowych” (DM)

Zamawiający przyzna cztery punkty za każdą  zrealizowaną w okresie ostatnich 10 lat usługę, obejmującą swoim zakresem pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej lub żelbetowej, wykazaną przez Wykonawcę w formularzu oferty (w formularzu oferty należy podać również opis zadania; w przypadku braku opisu, a także, gdy poszczególne zadania nie odpowiadają wymaganemu zakresowi, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium).

Jako wykonane zadanie należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez cały okres budowy, tj. od momentu przejęcia placu budowy do wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Przedstawiona osoba Inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych ma być tożsama z osobą, która zostanie wykazana w załączniku nr 5 do SIWZ – wykaz osób – i będzie brała udział w realizacji zamówienia.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + DD + DM.

Gdzie

P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „ cena oferty”

DD – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych”

DM - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

26.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 25.2. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert..

26.3.      Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

26.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

26.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

  - Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej  stronie internetowej.

27.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

27.1.	Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- podlega unieważnieniu :

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP.,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

27.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy zostały określone w części II SIWZ- wzór umowy.

27.3.      Zawarcie umowy  nastąpi  w terminach określonych zgodnie z art.  94  ustawy PZP

27.4.     Wybrany wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

27.5.   Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda kalkulacji uproszczonej.

27.6.   Wykonawca, na czas obowiązywania umowy jest zobowiązany zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia wskazane we wzorze umowy.

28.	Środki ochrony prawnej.

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

28.2. 	Odwołanie

28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.

28.2.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

28.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

28.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.6.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ  wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.6.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie  art. 180 ust 2 ustawy PZP.

28.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności.

28.9. Skarga do sądu:

29.9.1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

28.9.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami

29.1.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą  elektroniczną , za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

29.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29.3.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim .

29.4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

29.5.     Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - . W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

  - .Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  - . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści się na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Osoba upoważniona  przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Pani  Anna Białobrzeska, tel.: 29 765 42 71, faks: 29 765 43 25, e-mail: zp@um.ostroleka.pl.

29.11.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 29 765 43 26 lub drogą elektroniczną na adres. zp@um.ostroleka.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

30.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu usług ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu osób ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej |

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

| FORMULARZ OFERTY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  |  |  |
| MIASTO OSTROŁĘKA PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 1 07-400 OSTROŁĘKA |  |  |  |  |  |  |
| postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie. |  |  |  |  |  |  |
| - WYKONAWCA: |  |  |  |  |  |  |
| 1.PEŁNA NAZWAWYKONAWCY(ÓW)………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….......................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 3.NIP/REGON WYKONAWCY……………………………………………………….......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM FAKS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………..................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| - CENA OFERTOWA ( całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ) |  |  |  |  |  |  |
| Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest : |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ................................................................................................................................ PLN (słownie : ............................................................................................................................................................................. PLN) VAT …….. % tj. ......................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) W TYM: - Realizacja i rozliczenie robót budowlanych WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................. PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ....................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) - Przeglądy gwarancyjne i odbiory pogwarancyjne WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................. PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ....................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) |  |  |  |  |  |  |
| - TERMIN REALIZACJI Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia : - Nadzór nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych - do 31.12.2019 r. - Usługa dotycząca przeglądów gwarancyjnych i odbiorów pogwarancyjnych– zgodnie z terminami gwarancji jakości udzielonymi przez Wykonawców robót budowalnych. |  |  |  |  |  |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY |  |  |  |  |  |  |
| Ustalamy 30 - dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. |  |  |  |  |  |  |
| VI. DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że skierowany przez mnie inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych ……………………………………………………………….. (wpisać imię i nazwisko) wykonał ………..…… (wpisać liczbę) zadań w skład których wchodziła budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej: |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA I OPIS ZADANIA |  | OKRES REALIZACJI | NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCY |  |  |
| Jako wykonane zadanie należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez cały okres budowy, tj. od momentu przejęcia placu budowy do wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ I SŁUŻY OCENIE OFERTY W KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT DROGOWYCH”; NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZYZNANIEM 0 PKT W PRZEDMIOTOWYM KRYTERIUM |  |  |  |  |  |  |
| VII.DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT MOSTOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że skierowany przez mnie inspektor nadzoru inwestorskiego robót mostowych ……………………………………………………………….. (wpisać imię i nazwisko) wykonał ………..…… (wpisać liczbę) zadań w skład których wchodziła budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektu mostowego o konstrukcji stalowej lub żelbetowej: |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA I OPIS ZADANIA |  | OKRES REALIZACJI | NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCY |  |  |
| Jako wykonane zadanie należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez cały okres budowy, tj. od momentu przejęcia placu budowy do wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ I SŁUŻY OCENIE OFERTY W KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ROBÓT MOSTOWYCH”; NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZYZNANIEM 0 PKT W PRZEDMIOTOWYM KRYTERIUM |  |  |  |  |  |  |
| VIII. OŚWIADCZENIA Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : |  |  |  |  |  |  |
| - zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty; - gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian; - oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem; - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni; - akceptuję(emy) wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt. III formularza oferty w następującej formie/formach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Informuję(emy) o wniesieniu wadium w wysokości 14 000,00 zł brutto w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr………………………………………………………………………………..… w banku ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… - Wadium wniesione w formie ………………………………………………………………………………………………………………………………… (inna niż pieniężna) należy zwrócić na adres…….………………………………………………………………………………………………… - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*, *niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |  |
| - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji |  |  |  | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
|  |  |  |  |  | od | do |
| - PODWYKONAWCY |  |  |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ( jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców) 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ( podać nazwy (firm) podwykonawców) na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| - OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ……………………………………………………………………………………) Wartość towarów / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….zł netto. 2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt XI oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. *niewłaściwe skreślić |  |  |  |  |  |  |
| - STATUS PRZEDSIĘBIORCY |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status: Mikro przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro) Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro) Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro) *niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| - PODPISY |  |  |  |  |  |  |
| - Pieczęć wykonawcy |  | - Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) ………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach. |  |  |  |  |  |  |
| - Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie, składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 11.1.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………...…………………………………………………………………………………....................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-410 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie , składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4- Wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

WYKAZ USŁUG

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

poniżej przedstawiam wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość wykonanej usługi brutto (PLN) | Data wykonania miesiąc/rok |  | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5- Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

( składane na wezwanie Zamawiającego)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie  w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia ( wpisać numer uprawnień, datę ich wydania, zakres uprawnień, nazwę organu, który je wydał oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) | Doświadczenie (potwierdzające warunek SIWZ w tym zakresie) | Informacja o podstawie dysponowania wykazaną osobą ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 6-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP

( składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie.

w imieniu

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

□      Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :

………………………………………………….;

………………………………………………….;

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innymi uczestnikami postępowania.*

* zaznaczyć odpowiednie

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

- Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Część II SIWZ  -  Projekt Umowy

UMOWA NR KPZ…………2017

W dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy

Miastem Ostrołęka

z siedzibą: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP 758-21-42-002,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kotowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

a  …………………………………………………………………….........…………………..

z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………….

reprezentowanym(ą) przez:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej „Inżynierem Kontraktu”

została zawarta umowa o następującej treści:

Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o:

1) „Umowie na roboty budowlane” - należy rozumieć umowę/umowy o wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego, jaka/jakie została/y zawarta/e między Zamawiającym a podmiotem trzecim. Umową na roboty budowlane nazywane będą również umowy o roboty dodatkowe lub uzupełniające w zakresie, w jakim ich przygotowanie i realizacja będą miały miejsce w okresie wykonywania niniejszej umowy;

2) „Zadaniu inwestycyjnym”- należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka” na które składają się:

- budowa tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi,

- rozbudowa istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61;

3) „Wykonawcy robót budowlanych”  - należy rozumieć podmiot/y wybrany/e w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych umową/umowami na roboty budowlane;

4) Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);

§ 1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji Zadania inwestycyjnego.

- Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół wykonujący profesjonalny, pełnobranżowy nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym,  zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1) okres realizacji wyznaczony dla  Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla budowy tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi- 20.12.2017 r., dla rozbudowy istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 – 30.09.2019 r.). Dokładne terminy będą określone zgodnie z ofertami przetargowymi Wykonawców robót budowlanych.

Zakładany termin realizacji i rozliczenia robót budowlanych 31.12.2019 r.

2) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych zgodnie z ich ofertami przetargowymi  (będzie się mieścił w przedziale od 48 do 72 miesięcy).

2. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców robót budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

3. Inżynier Kontraktu będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w trakcie trwania umów na roboty budowlane i po ich  zakończeniu

4.Za termin realizacji umowy rozumieć należy datę przekazania Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu ostatniego z raportów/protokołów z przeglądów pogwarancyjnych, wykonanych w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 4.

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE INŻYNIEROWI KONTRAKTU

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Inżynierowi Kontraktu dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą wraz z wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy, dotyczącą przedmiotu umowy określonego w § 2.

- Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu umowy na roboty budowlane wraz z  harmonogramami rzeczowo-finansowymi niezwłocznie po ich podpisaniu z wybranymi wykonawcami robót budowlanych.

- Inżynier Kontraktu w terminie 14 dni od daty wskazanej w ust. 1 zapozna się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy, dokona jej weryfikacji w celu sprawdzenia poprawności wykonania z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo budowlane i wytycznymi technicznymi, pod kątem przydatności do celów wykonawczych, a także wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i opinie Inżynier Kontraktu w terminie wskazanym w niniejszym ustępie przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Inżynier Kontraktu po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z umowy z  wykonawcą robót budowlanych zwróci Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu raportu końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od Zamawiającego nie będą – za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy – publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5.

OBOWIĄZKI INŻYNIERA  KONTRAKTU

- Do podstawowych zadań Inżyniera Kontraktu należy występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem inwestycyjnym, obejmujące w szczególności nw. czynności:

- przygotowanie na czas wykonywania umowy, w terminie nie później niż do dnia rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawców robót budowlanych, odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla personelu Inżyniera Kontraktu (m.in. pomieszczeń biurowo-socjalnych odpowiednio umeblowanych wyposażonych w komputer, drukarkę, kserokopiarkę,) umożliwiających sprawne przeprowadzanie narad technicznych dla co najmniej 15 osób, Wszelkie koszty związane z wynajmem i korzystaniem z pomieszczeń biurowo-socjalnych ponosi Inżynier Kontraktu;

- zapewnienie świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu w godzinach pracy wykonawcy robót budowlanych. Biuro zespołu Inżyniera Kontraktu będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 16:00 lub dłużej w zależności od bieżących potrzeb wykonawców robót budowlanych;

- zapewnienie bieżącego nadzoru kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu na terenie budowy przez okres realizacji robót budowlanych w godzinach funkcjonowania biura zespołu Inżyniera Kontraktu;

- zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. Każdy pobyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie – przynajmniej dwa razy w tygodniu – musi być odnotowany wpisem do dziennika budowy. Pobyt nieodnotowany w dzienniku budowy uważa się za nieodbyty, a Inżynier Kontraktu nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia;

- zamawiający dopuszcza, aby osoby z zespołu Inżyniera Kontraktu, za wyjątkiem kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu,  świadczyły usługi w okresach, w których będzie to potrzebne, zgodnie z harmonogramem  wykonawcy robót budowlanych lub zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3);

- udzielanie w terminie do 5 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego drogą elektroniczną, przy ścisłej współpracy z projektantem projektu odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym skutkować będzie naliczeniem kary umownej za zwłokę w realizacji obowiązków;

- udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wykonawcom robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w umowach na roboty budowlane;

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

- kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- zgłaszanie projektantowi oraz Zamawiającemu zastrzeżeń wykonawców robót budowlanych do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;

- zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących umów na roboty budowlane między Zamawiającym, wykonawcami robót budowlanych  i Inżynierem Kontraktu, tj. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy nimi, w tym niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) przekazywanie wykonawcom robót wszelkich informacji od Zamawiającego oraz niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji od wykonawcy robót budowlanych;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej umowy, w specjalnościach wskazanych w 
§ 6 ust. 1 umowy;

- nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

- bieżące sprawdzanie wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i potwierdzanie jakości materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz ich zgodności z umową na roboty budowlane;

- sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót budowlanych zanikających i/lub ulegających zakryciu;

- organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad technicznych z udziałem: Inżyniera Kontraktu, kierownika budowy, przedstawicieli wykonawców robót budowlanych oraz przedstawicieli Zamawiającego;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, zgodnie z umowami na roboty budowlane;

- przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych wraz z określeniem kosztów wykonania tych robót, zgodnie z umowami na roboty budowlane;

- weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez wykonawców robót budowlanych i projektanta, na etapie realizacji przedmiotu umowy wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii w tym zakresie – przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów umów na roboty budowlane;

- pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i kosztorysowej służącej realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w umowie na roboty budowlane;

- egzekwowanie od kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób, rozruchów oraz przeglądów technicznych instalacji, sieci, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

- prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji nadzorowanych robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót budowlanych, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.;

- bieżące prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane;

- sprawdzanie faktur wykonawców robót budowlanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji w terminie  5 dni od daty przedłożenia, po uprzednim skontrolowaniu płynności finansowej pomiędzy wykonawcami robót budowlanych a ich podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przekazanie Zamawiającemu informacji o  zaległych płatnościach ze strony wykonawców robót budowlanych;

- nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez wykonawców robót budowlanych. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się wykonawców robót budowlanych ze zobowiązań, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o dochodzenie należnych kar za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań;

- przeprowadzanie odbiorów częściowych w sposób i na zasadach opisanych w umowach na roboty budowlane;

- sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów częściowej płatności wystawionych przez wykonawców robót budowlanych;

- powiadamianie wykonawców robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonywanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odbioru wykonanych robót usuwających wady;

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych oraz ich archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami/opiniami dla Zamawiającego,

- monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli terenu budowy przez instytucje kontrolujące. Inżynier Kontraktu na pisemne polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotuje i udostępni wszelkie dokumenty niezbędne dla kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający, a także  jeżeli będzie to konieczne udzieli niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;

- potwierdzanie zgłoszonej przez wykonawców robot budowlanych gotowości do odbioru końcowego oraz dokonanie końcowego odbioru technicznego;

- nadzorowanie wykonania przez wykonawców robót budowlanych zaleceń komisji odbiorowej w zakresie usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek dających się naprawić;

- sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu, uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

- informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji przedmiotu umów na roboty budowlane, w okresach miesięcznych w formie raportu miesięcznego, według wytycznych wskazanych w § 8 umowy;

- sprawdzanie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w umowach na roboty budowlane, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu;

- pisemne opiniowanie wystąpień wykonawców robót w zakresie  zmian postanowień umowy na roboty budowlane;

- pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu umowy z winy wykonawcy robót budowlanych, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych. Inżynier Kontraktu sporządzi opinię i dostarczy ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności;

- w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, nadzorowanie robót budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, będącej kontynuacją robót rozwiązanej umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych, w tym m.in. nadzór nad przejęciem placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi itp.;

- w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na roboty budowlane, wyegzekwowanie od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres robót, w tym powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót, a także wystawienie protokołu płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

- zatwierdzanie opracowanych przez wykonawców robót budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi urządzeń wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane, w celu ułatwienia Zamawiającemu przekazywania obiektu do eksploatacji;

- przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wspomaganie Zamawiającego podczas procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- sporządzenie dowodów przekazania/przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT.

- Działania Inżyniera Kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady:

- przygotowywanie pism zgłaszających wadę lub usterkę do wykonawcy robót budowlanych,

- powoływanie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki komisji weryfikującej występowanie wad i przyczyny ich powstania,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie procesu usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

- egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od wykonawcy robót budowlanych tj. terminowego usunięcia stwierdzonych w toku przeglądu wad i usterek oraz przygotowanie i przedkładanie Zamawiającemu pisemnych raportów/protokołów z tych czynności,

- dokonywanie odbiorów technicznych oraz sporządzanie protokołów potwierdzających usunięcie wskazanych wad,

- dokonanie ostatecznego technicznego odbioru przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- w razie sporu z wykonawcą  robot budowlanych, udostępnienie Zamawiającemu  kompletnej dokumentacji będącej w posiadaniu Inżyniera Kontraktu poprzez jej doręczenie  Zamawiającemu,

- współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy robót budowlanych roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- pomoc Zamawiającemu w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych sporów z osobami trzecimi,

- przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnej opinii i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia od wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- przygotowywanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

- rozstrzyganie roszczeń i/lub sporów w zakresie i w sposób opisany w umowie na roboty budowlane.

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek czuwać nad prawidłową i terminową realizacją robót budowlanych, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na jakość i termin realizacji w/w robót.

- Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego powinien dążyć do oszczędnej realizacji zadania inwestycyjnego i zapobiegać stratom i marnotrawstwu.

- Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest monitorowanie wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.

§ 6.

PERSONEL

- Nadzór inwestorski w imieniu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie zespół w składzie:

- Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu – Pan(i) …………………….…………

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności ………………………… bez ograniczeń,

nr uprawnień …………………………..,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

tel. ………………………………., e-mail: ………………………………………………….

- Inspektor nadzoru robót mostowych – Pan(i) ……………………………………

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń,

nr uprawnień ………………………….. ,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Inspektor nadzoru robót drogowych – Pan(i) ……………………………………

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,

nr uprawnień ………………………….. ,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych – Pan(i) ………………..…………………

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

nr uprawnień ………………………….. ,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych/elektroenergetycznych – Pan(i) …………………….…….

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

nr uprawnień ………………………….. ,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – Pan(i) ………………………………..…

posiadający(a) uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej,

nr uprawnień ………………………….. ,

jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………….. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Nadzór inwestorski nad pracą zespołu Inżyniera Kontraktu podlegał będzie Pełnomocnikowi Zamawiającego Panu(i) .......................................................

tel. ………………………………., e-mail: ………………………………………………….

- Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu objęty niniejszą umową i ma obowiązek ścisłej koordynacji prac całego zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie i poza nią.

- Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie swojego personelu w stosunku do oferty Inżyniera Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeśli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia warunków określonych w SIWZ. Zmiana osób, o której mowa wyżej nie wymaga zmiany umowy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej o czasowej niedostępności każdego z członków personelu w przypadku np. urlopu, choroby, wypadku losowego etc. Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej.

- Zmiana członka personelu Inżyniera Kontraktu oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach stron, ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizacji przedmiotu umowy.

- W celu zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania Inżyniera Kontraktu, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu i co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiającego w celu przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu wybranego zagadnienia(eń) związanych z realizacją umowy. W wezwaniu Zamawiający wskaże każdorazowo temat spotkania oraz oczekiwany skład osobowy Inżyniera Kontraktu na spotkaniu. Powyższe nie uchybia w żaden sposób wymogom umowy w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie składania raportów.

§ 7.

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU

    - 1. Inżynier Kontraktu powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.

    - 2. Inżynier Kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy.

    - 3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że  posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy.

    - 4. Inżynier kontraktu oświadcza, że  posiada praktyczną wiedzę z zakresu ustawy PZP w stopniu umożliwiającym należytą ocenę zakresu i znaczenia wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian w szczególności w odniesieniu do tego, czy wykonywane czynności wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur zgodnie z ustawą PZP wraz z przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia wymaganej procedury.

    - 5. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody.

    - 6. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do:

- wnoszenia poprawek do przedmiotowej umowy oraz umów na roboty budowlane,

- do zwalniania wykonawców robót budowlanych z ich zobowiązań, obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z umów na roboty budowlane,

- wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych innemu wykonawcy, niż ten który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa na roboty budowlane,

- zawierania umów z wykonawcami robót i innymi osobami, czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.

    - 7. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub robót budowlanych lub na sąsiadującą nieruchomość, może on bez zwalniania wykonawcy robót budowlanych z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy na roboty budowlane, polecić wykonawcy robót budowlanych wykonanie każdej pracy, która w opinii Inżyniera Kontraktu może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca robót pomimo braku zgody Zamawiającego winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera Kontraktu.

§ 8.

RAPORTOWANIE W RAMACH UMOWY

- Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, z uwzględnieniem aktualnych na dzień sporządzania raportów wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie umów na roboty budowlane.

- Wszystkie raporty Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania każdego z raportów powiadomi Inżyniera Kontraktu o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia w przypadku odrzucenia.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag dotyczących raportów w terminie określonym w ust. 3, należy uznać, że zostały one przyjęte przez Zamawiającego bez uwag.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub niekompletnych informacji w raportach, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

- Bieżąca wypłata wynagrodzenia, ani żadna następna nie zostanie dokonana, jeżeli nie zostanie przyjęty i zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny, którego termin złożenia przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych płatności zostanie ustalony termin zapłaty liczony od dnia przyjęcia wyżej wymienionych raportów przez Zamawiającego.

- Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny, następujący po sobie miesiąc kalendarzowy będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport.

Raport miesięczny powinien zawierać w szczególności:

- opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie,

- informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane,

- harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w ramach umowy o nadzór,

- harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z wykonawcą robót w ramach umowy na roboty budowlane,

- informację o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) oraz o jego zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy na roboty budowlane,

- opis robót i dostaw zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie,

- wykaz oraz stan płatności:

- oświadczeń i rozliczeń wykonawcy robót budowlanych,

- oświadczeń i rozliczeń wykonawcy robót budowlanych ze zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego podwykonawcami robót,

- częściowych płatności, przyjętych przez Zamawiającego,

- prewencyjne i/lub korekcyjne działania – jeżeli wystąpiły, informujące o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia wykonawcy robót, aneksy do umowy na roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie zakończenia robót,

- przewidywany przez wykonawcę robót budowlanych plan na następny okres sprawozdawczy, kserokopie stron z dziennika budowy obejmujące okres rozliczeniowy, potwierdzające stan zaawansowania robót budowlanych i podjęte w tym czasie decyzje,

- dokumentację fotograficzną elementów zamówienia zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie.

- Raport końcowy złożony zostanie w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót. Raport powinien zawierać końcowe podsumowanie realizacji umowy na roboty budowlane oraz umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

1) Raport końcowy z realizacji umowy na roboty budowlane powinien zawierać w szczególności:

- podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy na roboty budowlane korespondujące z opisem przedmiotu zamówienia,

- opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) z wszystkich raportów,

- analizę finansową wykonania umowy na roboty budowlane w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy robót budowlanych,

- wykaz oraz stan płatności, to znaczy:

- oświadczenia wykonawcy robót o stanie płatności, kopie faktur oraz protokołów technicznych odbiorów częściowych przyjętych przez Zamawiającego,

- oświadczeń podwykonawców o zapłacie należności,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- zestawienie wykonanych środków trwałych z podaniem parametrów charakterystycznych i wartości,

- analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich przejęcia, z punktu widzenia zgodności z umową na roboty budowlane,

- analizę wszystkich problemów występujących w czasie realizacji umowy i sposoby ich rozwiązania.

2)Raport końcowy dla umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powinien zawierać dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane, także w przypadku udzielenia zamówień na roboty dodatkowe i inne wynikające z ustawy PZP, stan finansowania umowy o nadzór, informacje na temat wykonania rzeczowego umowy o nadzór w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

- Raport inwentaryzacji robót w toku.

W przypadku, gdy roboty budowlane zostaną wstrzymane, umowa na roboty budowlane zostanie, wypowiedziana przez Zamawiającego albo  wypowiedziana przez wykonawcę robót budowlanych, , Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu raport z inwentaryzacji robót w toku zawierający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót, aktualne na dzień wstrzymania robót budowlanych lub rozwiązania umowy na roboty budowlane wraz z niezbędną dokumentacją.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odpowiednio: wstrzymania robót budowlanych, wypowiedzenia umowy na roboty budowlane przez Zamawiającego albo wykonawcę robót budowlanych.

§ 9.

UBEZPIECZENIE

      - 1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany  przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  prowadzonej działalności z zakresu świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę o zakresie odpowiadającym wymogom określonym w ust.2 i 3 na koszt Inżyniera Kontraktu.

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być ważna na dzień rozpoczęcia przez Inżyniera Kontraktu działań poprzedzających budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia podpisania końcowych protokołów odbioru robót budowlanych dla każdego z obiektów mostowych.

3. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

1) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

2) suma gwarancyjna nie może być niższa niż 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

3) franszyza redukcyjna dla ryzyka czystych strat finansowych nie może być wyższa niż 20.000 PLN;

4) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, które są wynikiem działania lub zaniechanie działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych, których przedmiotem jest realizacja Zadania inwestycyjnego

5) obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w umowie przez Zamawiającego powinny stanowić integralną część polisy Odpowiedzialności Cywilnej;

6) ważność przedłożonej umowy ubezpieczenia ma być potwierdzona Zamawiającemu przedstawieniem przez Inżyniera Kontraktu potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych;

7) termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji przedmiotu umowy, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie później niż na 30 dni przed upływem ważności polisy Inżynier Kontraktu przedstawi przedłużenie ważności polisy na kolejny okres lub nową polisę zgodną z wymaganiami Zamawiającego.

§ 10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, co stanowi kwotę ………………. zł (słownie:……………………………..).

- Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W dniu podpisania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………

- Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, iż zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokość zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu gwarancji kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Inżyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zobowiązywała gwaranta do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 przez okres obowiązywania umowy powiększony o 30 dni.

- Dostarczona przez Inżyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać klauzule o:

- zgodzie gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu, nie zwalniała gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,

- rezygnacji gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody gwaranta,

- o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.”

- Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Inżynier Kontraktu przedstawia Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 dni wniesie uwagi do tegoż projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji elektronicznej do Inżyniera Kontraktu. W razie potrzeby, powyższą procedurę powtarza się.

§ 11.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wprowadzi Inżyniera Kontraktu na plac budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy .

- Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu w trakcie realizacji przedmiotu umowy i udzielania mu niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania umowy.

- Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu pisemnych dyspozycji w terminie 7 dni licząc od dnia przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu pisemnych, uzasadnionych zapytań lub wniosków dotyczących wszystkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy  oraz umów na roboty budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.

§ 12.

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Podstawą określenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest cena wskazana w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto …………… zł

(słownie: ……………………………………………...……..)

podatek VAT …. % …………… zł

(słownie:……………………….………………………)

wartość brutto ………….. zł

(słownie: …………………………………………………….)

§ 13.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatności częściowe w łącznej wysokości do 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, określonego w § 12 ust. 3 umowy, zostaną wypłacone Inżynierowi Kontraktu na podstawie faktur częściowych, w ratach miesięcznych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.  Raty wynagrodzenia będą zgodne z harmonogramem i proporcjonalne do   zaangażowania robót budowlanych. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu harmonogram do akceptacji, a ten dokona jego korekty  lub akceptacji w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. Do momentu akceptacji harmonogramu  przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do wystawiania jakichkolwiek faktur za świadczenie swoich usług.

- Płatności częściowe oraz płatność końcowa wypłacane będą  w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, przelewem, na konto wskazane przez Inżyniera Kontraktu w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

- Wraz z fakturami Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu:

- uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu miesięcznego/końcowego.

- pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia przez Inżyniera kontraktu. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) Zamawiający zatrzyma wypłatę należności Inżynierowi Kontraktu do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W takim przypadku zapisów ust. 5 umowy nie stosuje się.

- Zamawiający, może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Inżyniera Kontraktu. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Inżyniera Kontraktu do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nie zgłoszenie uwag w określonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, w jakim podmiot ten domaga się tej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, a w razie braku takiej możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Do płatności końcowej, o której mowa w ust.2 Wykonawca przedłoży zestawienie wystawionych faktur.

§ 14.

KARY UMOWNE

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli Inżynier Kontraktu nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usługi objętej przedmiotem umowy, w szczególności za:

- zwłokę w przekazywaniu przez Inżyniera Kontraktu raportów miesięcznych oraz faktur wykonawcy robót, z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ich wykonania,

- zwłokę w przekazaniu przez Inżyniera Kontraktu raportu końcowego, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu jego wykonania,

- za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na budowie, naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, z usług którego Inżynier Kontraktu korzysta przy realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 12 ust. 3 umowy.

- Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, Zamawiający po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu może odstąpić od umowy. Odstąpienie takie będzie przez strony umowy interpretowane, jako odstąpienie od umowy z winy Inżyniera Kontraktu.

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 3 . Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn o których mowa w § 17 ust 7 umowy.

- Zwłoka w zapłacie faktury- odsetki ustawowe za opóźnienia.

- Naliczone kary za zwłokę nie mogą przekroczyć łącznie 40 % wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary przez Inżyniera Kontraktu może potrącić należną mu karę z umownych należności Inżyniera Kontraktu, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę.

- W przypadku stwierdzenia wad i/lub nieprawidłowości związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, wykazanych przez zewnętrzne instytucje kontrolujące, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem powierzenia tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Inżyniera Kontraktu.

- Wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego lub roszczenia wykonawcy robót budowlanych wobec Zamawiającego powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu obciążają Inżyniera Kontraktu.

§ 15.

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyższym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiający, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do wykluczenia (jakie wymagane były na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i wskazane w SIWZ). Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jeśli będą wobec niego zachodziły przesłanki wykluczenia z postępowania lub nie będzie posiadał wymaganego potencjału. Wykonawca może również oświadczyć, iż zakres prac – w miejsce podmiotu trzeciego -  wykona samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia podmiotu innego, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, bądź wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawcę bez wykazania wymaganego potencjału, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na zasadach określonych w §17 ust.1 umowy.

- Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy PZP odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16.

PODWYKONAWSTWO

- Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, za których ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców innych niż wskazani w ofercie musi być uzasadnione przez Inżyniera Kontraktu na piśmie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

- Wniosek Inżyniera Kontraktu o akceptację podwykonawcy powinien zawierać zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie Inżynier Kontraktu zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z treścią oferty Inżyniera Kontraktu) wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania oraz określeniem wartości wynagrodzenia dla podwykonawcy za powierzony zakres usługi.

- Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, z podaniem uzasadnienia, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Świadczenie usług przez podwykonawców nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Inżyniera Kontraktu.

§ 17.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Obowiązującą formą odstąpienia od umowy jest forma pisemna pod rygorem nieważności i wymaga wskazania przyczyny odstąpienia. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od doręczenia Inżynierowi Kontraktu zawiadomienia o odstąpieniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Inżynier Kontraktu nie realizuje usługi w sposób zgodny z umową,

- Inżynier Kontraktu nie dostosuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem naprawy zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, które poważnie wpływają na właściwą i terminową realizację usługi,

- Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego,

- Inżynier Kontraktu stanie się niewypłacalny, zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie dla niego ustanowiony zarząd przymusowy, kurator lub administrator albo wystąpią inne przyczyny uniemożliwiające należyte wykonanie umowy,

- zostanie wydany wyrok karny dotyczący działalności zawodowej Inżyniera Kontraktu.

- Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ustaje z momentem, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, jednak bez naruszenia odpowiedzialności wynikającej z umowy, którą Zamawiający mógł ponieść w trakcie obowiązywania umowy.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany, w terminie do 10 dni po odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, poświadczyć wartość usług, wysokość wszelkich sum należnych Inżynierowi Kontraktu na dzień odstąpienia od umowy.

- Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać żadnych dalszych płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu do czasu zakończenia usług, o których mowa w ust. 4 umowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu, ma prawo do odzyskania od Inżyniera Kontraktu wszelkich uzasadnionych strat, jakie poniósł.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o których mowa ust. 7 niniejszej umowy Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 7, Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje prawo naliczenia i żądania kary umownej określonej § 14 ust. 3 umowy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp.

- W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym powyżej, Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.

§ 18.

PRAWA WŁASNOŚCI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

- Wszystkie elementy składające się na wytworzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji umowy dokumentację, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą przekazania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

- Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych opracowań (np. wyciągu z obliczeń statycznych), Inżynier Kontraktu wraz z dokumentacją przekaże odrębnie Zamawiającemu kopie tych opracowań.

- Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Inżyniera Kontraktu.

- Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu.

- Inżynier Kontraktu najpóźniej do dnia złożenia Zamawiającemu raportu końcowego przekaże Zamawiającemu wystawione przez autorów utworów nieodwołalne i bezwarunkowe upoważnienie dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie odmowę zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego.

- Ilekroć w umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo Zamawiającego do:

- używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego,

- korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń,

- trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,

- tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,

- obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,

- publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną,

- rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,

- tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego,

- publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

- wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

- W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 19.

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

- W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany okresu realizacji  robót budowlanych przez wykonawców robót. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionej niniejszym punkcie, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności ;

- formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP;

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym;

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy PZP.

- Inżynier Kontraktu, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Inżyniera Kontraktu, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Inżyniera Kontraktu z przywołaniem właściwych postanowień umowy i/lub przepisów ustawy Pzp oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Inżynier Kontraktu winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.

- Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest nadto przedłożyć:

- wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,

- wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

- podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

- kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

- wskazanie daty, od której koszty wykonanie przedmiotu umowy uległy zmianie.

- Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której mowa powyżej będzie się opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Inżyniera Kontraktu w ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, określonego w  § 12 ust. 3 w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

wyłącznie w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Inżyniera Kontraktu w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

- Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

9.   Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1 umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 20.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie wystawione przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej.

- Pełnomocnik Zamawiającego jest osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów ze wszystkimi stronami postępowania inwestycyjnego oraz nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiającego.

- Każde polecenie Pełnomocnika Zamawiającego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania Kierownikowi Zespołu Inżyniera Kontraktu i powinno być w terminie 3 dni roboczych od jego przekazania potwierdzone w formie pisemnej.

- Inżynier Kontraktu będzie stosował się do poleceń Pełnomocnika Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu będzie uważał, że polecenie Pełnomocnika Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres umowy, winien on w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia, powiadomić bezpośrednio pisemnie o tym Zamawiającego, załączając do powiadomienia uzasadnienie. W takiej sytuacji Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia, poinformuje pisemnie Inżyniera Kontraktu o uwzględnieniu jego stanowiska lub o nieuwzględnieniu jego stanowiska z podaniem uzasadnienia swojej decyzji.

- W razie powstania sporu na tle wykonywanej umowy, Zamawiający zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

- W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów mających związek z realizacją umowy, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Inżyniera Kontraktu oraz potrącenie wierzytelności Inżyniera Kontraktu z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu, w tym podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.

- Umowa, wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:  						INŻYNIER KONTRAKTU:

……………………….…….   				                   ……………………………..

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”- drugie postępowanie.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego. pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka” na które składają się:

1. budowa tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi,

2. rozbudowa istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61;

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół wykonujący profesjonalny, pełnobranżowy nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym  zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia biegnie od dnia zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu wybranym w niniejszym postępowaniu przetargowym i będzie trwać przez:

1) okres realizacji wyznaczony dla  Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołów odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny termin zakończenia robót budowlanych dla budowy tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi- 21.12.2017r., dla rozbudowy istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 – 30.09.2019 r.). Dokładne terminy będą określone zgodnie z ofertami przetargowymi Wykonawców robót budowlanych. Zakładany termin realizacji i rozliczenia robót budowlanych 31.12.2019 r.

2) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych zgodnie z ich ofertami przetargowymi – (będzie się mieścił w przedziale od 48 do 72 miesięcy).

2. Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów końcowych tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców robót budowlanych oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

3. Inżynier Kontraktu będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w trakcie trwania umów na roboty budowlane i po ich  zakończeniu

4. Za termin realizacji umowy rozumieć należy datę przekazania Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu ostatniego z raportów/protokołów z przeglądów pogwarancyjnych, wykonanych w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Harmonogram usług.

1.  Szczegółowy harmonogram usług Inżyniera Kontraktu, w podziale na zadania dla poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na świadczenie usług objętych niniejszym postępowaniem przetargowym.

- Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu harmonogram do akceptacji, a ten dokona jego korekty  lub akceptacji w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. Do momentu akceptacji harmonogramu  przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do wystawiania jakichkolwiek faktur za świadczenie swoich usług.

- Zamawiający przewiduje, że w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych zorganizowane zostanie spotkanie robocze na terenie Jednostki Wojskowej Nr 1523 w Inowrocławiu z przedstawicielami wszystkich stron tj. Zamawiającego, Wojska, Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu, na którym zostanie ustalony szczegółowy sposób organizacji prac. Niniejsze spotkanie może mieć wpływ na terminy przyjęte w harmonogramie o którym mowa w ust 1.

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu

- Obowiązującym wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

- Cena oferty przedstawiona w formularzu ofertowym musi uwzględniać kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności  zawierać wszelkie koszty związane m.in. z: wynagrodzeniem personelu Inżyniera Kontraktu,  pokryciem kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego transportem lokalnym, dietami, ubezpieczeniem medycznym i innymi wydatkami wynikającymi z zatrudnienia oraz innymi świadczeniami wynikającymi z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie, zorganizowaniem i utrzymaniem biura Inżyniera Kontraktu, sprzętu Inżyniera Kontraktu oraz kosztami wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Zakres robót budowlanych, których dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe został przedstawiony w przedmiarach stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Zakres obowiązków i zadań Inżyniera Kontraktu został przedstawiony w projekcie umowy stanowiącym Część II niniejszej SIWZ     (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Załącznik – przedmiary.

Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych usług, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;